## Sheet1
id | situacao | estado | atividade | titulo | idTarefaAssociada | tituloTarefaAssociada | dtPrevisaoInicio | dtPrevisaoFim | dtRealizadaInicio | dtRealizadaFim | prioridade | favorita | colunaCalculada | tags | exportarPara | idRecomendacao | siglaUnidadeAuditada | nomeUnidadeAuditada | siglaUnidadeAuditoria | papelPendencia | quantidade | tarefaAtrasada | mesLimite | providencia | origemRecomendacao | dtLimite | dtLimiteInicial | detalhes | valorParaFiltragemDeFatiaDeGrafico | unidadesDeAuditoria | pendencias | textoUltimaManifestacao | dataUltimaManifestacao | textoUltimoPosicionamento | dataUltimoPosicionamento | listaTiposUltimaManifestacao | listaTiposUltimoPosicionamento | categorias | tagsUnidadeMonitorada
1831360 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada |  | Nota Técnica Definitiva nº 21/2025/AUDIN - Demonstrações Contábeis 1º Trim. 2025 - 6.2.3 |  |  |  |  | 09/07/2025 |  |  | FALSE |  | [] | [] |  | DGP/VP/PRES/DE/EBSERH | [7 empty] | Auditoria Interna | 17/07/2025 | 17/07/2025 | À Diretoria de Gestão de Pessoas, Em até 30 dias, criar fluxo mensal para envio à Diretoria de Orçamento e Finanças dos valores referentes às despesas com reembolsos a outros órgãos por servidores cedidos, a fim de que sejam devidamente reconhecidos na contabilidade observando o princípio da competência da despesa. |  | ['AUDIN/EBSERH'] | [] |  |  |  |  | [] | [] | [] | []
1831358 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada |  | Nota Técnica Definitiva nº 21/2025/AUDIN - Demonstrações Contábeis 1º Trim. 2025 - 6.2.2 |  |  |  |  | 09/07/2025 |  |  | FALSE |  | [] | [] |  | DGP/VP/PRES/DE/EBSERH | [7 empty] | Auditoria Interna | 17/09/2025 | 17/09/2025 | À Diretoria de Gestão de Pessoas, Apresentar, em até 90 dias, uma conciliação dos valores apresentados na DDP como salário maternidade e compensados junto ao INSS, conferindo a declaração realizada pelo e-Social dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025. |  | ['AUDIN/EBSERH'] | [] |  |  |  |  | [] | [] | [] | []
1831356 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada |  | Nota Técnica Definitiva nº 21/2025/AUDIN - Demonstrações Contábeis 1º Trim. 2025 - 6.2.2 |  |  |  |  | 09/07/2025 |  |  | FALSE |  | [] | [] |  | DOF/VP/PRES/DE/EBSERH | [7 empty] | Auditoria Interna | 17/08/2025 | 17/08/2025 | À Diretoria de Orçamento e Finanças, Aperfeiçoar, em até 60 dias, o registro do salário maternidade a compensar, realizando o lançamento do direito em conta contábil do ativo. |  | ['AUDIN/EBSERH'] | [] |  |  |  |  | [] | [] | [] | []
1831354 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada |  | Nota Técnica Definitiva nº 21/2025/AUDIN - Demonstrações Contábeis 1º Trim. 2025 - 6.2.2 |  |  |  |  | 09/07/2025 |  |  | FALSE |  | [] | [] |  | DOF/VP/PRES/DE/EBSERH | [7 empty] | Auditoria Interna | 17/08/2025 | 17/08/2025 | À Diretoria de Orçamento e Finanças, Aperfeiçoar, em até 60 dias, os controles internos relacionados aos registros contábeis da folha de pagamento, garantindo a elaboração de uma memória de cálculo estruturada e detalhada, que permita a conciliação por rubrica e conta contábil no SIAFI. |  | ['AUDIN/EBSERH'] | [] |  |  |  |  | [] | [] | [] | []
1831350 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada |  | Nota Técnica Definitiva nº 21/2025/AUDIN - Demonstrações Contábeis 1º Trim. 2025 - 6.2.1 |  |  |  |  | 09/07/2025 |  |  | FALSE |  | [] | [] |  | CIH/DAI/VP/PRES/DE/EBSERH | [7 empty] | Auditoria Interna | 17/08/2025 | 17/08/2025 | À Diretoria de Administração e Infraestrutura, Em até 60 dias, realizar a conciliação de todas as obras registrada no Módulo de Monitoramento e Gerenciamento de Obras (MMGO) com os registros do Siafi, encaminhando à contabilidade a relação atualizada das obras concluídas para que haja a reclassificação dos saldos para a conta de Benfeitorias em Propriedade de Terceiros. |  | ['AUDIN/EBSERH'] | [] |  |  |  |  | [] | [] | [] | []
1774572 | Concluída | Concluída |  | Relatório Definitivo de Auditoria Interna Nº 1588967/2024 - SEDE/AUGE/EBSERH/MEC - Item 5.2.7.1.1 |  |  |  |  | 17/02/2025 |  |  | FALSE |  | [] | [] |  | DGP/VP/PRES/DE/EBSERH | [6 empty] | Recomendação implementada | Auditoria Interna | 17/08/2025 | 17/08/2025 | 5.2.7.1.1 Implementar, no período de até 180 (cento e oitenta) dias, a atualização dos cadastros dos membros próximos da família do pessoal considerado “Pessoa Chave”, no âmbito da rede Ebserh. |  | ['AUDIN/EBSERH'] | [] | As providências para atualização e preenchimento do formulário de &#34;Pessoa Chave&#34; foram realizadas. Informarmos que todo pessoal chave da Ebserh preencheu o formulário. Apenas uma empregada, atualmente em licença-maternidade, não o preencheu. Ela o fará assim que retornar ao trabalho. Entendemos, portanto, que a demanda pode ser considerada atendida. Seguem em anexos os documentos comprobatórios. |  | Concluída |  | ['Encaminhamento de providências'] | ['Conclusão do monitoramento'] | [] | []
1769214 | Concluída | Concluída |  | RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA N. º 1682573/2024 – ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE - item 5.3.7.1 |  |  |  |  | 06/02/2025 |  |  | FALSE |  | [] | [] |  | DGP/VP/PRES/DE/EBSERH | [6 empty] | Recomendação implementada | Auditoria Interna | 31/12/2025 | 31/12/2025 | · À Diretoria de Gestão de Pessoas: 5.3.7.1 Realizar apuração administrativa, em até 180 dias, para atestar a inconsistência no cadastro do percentual de adicional de insalubridade determinado judicialmente e, se necessário, apurar a causa. Se confirmada a inconsistência, desenvolver solução gerencial para evitar novos casos, revisar os pagamentos já realizados e adotar medidas administrativas para reposição ao erário deste recurso financeiro. |  | ['AUDIN/EBSERH'] | [] | Informamos que os esclarecimentos sobre o indício constam no anexo (SEI_48153182_Despacho___SEI), desta forma entendemos que a demanda pode ser considerada atendida. |  | Concluída |  | ['Encaminhamento de providências'] | ['Conclusão do monitoramento'] | [] | []
1769212 | Em Execução | Em Análise pela Unidade de Auditoria |  | RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA N. º 1682573/2024 – ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE - item 5.2.7.1 |  |  |  |  | 06/02/2025 |  |  | FALSE |  | [] | [] |  | DGP/VP/PRES/DE/EBSERH | [6 empty] | Recomendação implementada parcialmente | Auditoria Interna | 31/12/2025 | 31/12/2025 | À Diretoria de Gestão de Pessoas: 5.2.7.1 Desenvolver, em até 180 dias, fluxo de acompanhamento periódico dos planos de monitoramento desenvolvidos pelos GTs, bem como do acompanhamento da efetiva realização das ações de inspeção apresentadas pelos GTs. |  | ['AUDIN/EBSERH'] | [] | Encaminha-se portaria demonstrando que os Hospitais Universitários Federais da Rede Ebserh já instituíram grupo de trabalho (GT) para implementação do Caderno de Segurança do Trabalho, com exceção do HU-UFRR, que, em virtude da recente celebração do contrato de gestão especial com a Estatal, ainda não tem a equipe de saúde e segurança do trabalho completa. |  | Considerando que a manifestação apresentada pela gestora evidencia que foram instituídos os grupos de trabalho e estão em fase de implementação da metodologia para entrega dos relatórios e planos de ação no prazo de 180 dias, entendemos que a manifestação deve ser considerada como parcialmente atendida. evidência: Processo - SEI SEI_23477.007170_2025_81.pdf |  | ['Encaminhamento de providências'] | ['Reiteração'] | [] | []
1769206 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada |  | RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA N. º 1682573/2024 – ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE - item 5.1.7.1 |  |  |  |  | 06/02/2025 |  |  | FALSE |  | [] | [] |  | DGP/VP/PRES/DE/EBSERH | [6 empty] | Recomendação implementada parcialmente | Auditoria Interna | 31/12/2025 | 31/12/2025 | · À Diretoria de Gestão de Pessoas: 5.1.7.1 Elaborar, em parceria com a Conjur, plano de capacitação sobre os processos de análise e concessão de adicionais de risco no âmbito da Rede Ebserh. |  | ['AUDIN/EBSERH'] | [] | Como se vê no processo anexo, o projeto de básico de capacitação já foi elaborado, estando em fase de definição da data de execução. |  | Considerando que a manifestação apresentada pela gestora evidencia que foi elaborado Projeto Básico para as Capacitações e que aguarda a definição das datas para a execução das capacitações, entendemos que a recomendação deve ser considerada como parcialmente atendida. evidência: Processo - SEI SEI_23477.010575_2025_04.pdf |  | ['Encaminhamento de providências'] | ['Reiteração'] | [] | []
1767487 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada |  | Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 1585687/2024 - Gerir Estoques - Item 5.8.7.1 |  |  |  |  | 04/02/2025 |  |  | FALSE |  | [] | [] |  | CGS/DAI/VP/PRES/DE/EBSERH | [7 empty] | Auditoria Interna | 04/04/2025 | 04/04/2025 | À Diretoria de Administração e Infraestrutura – DAI Extrair mensalmente do SIAFI relatório contendo a relação de todos os responsáveis pelos estoques no SIAFI, a fim de identificar se os hospitais estão procedendo com as atualizações. Prazo 60 dias. |  | ['AUDIN/EBSERH'] | [] |  |  |  |  | [] | [] | [] | []
1767470 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada |  | Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 1585687/2024 - Gerir Estoques - Item 5.7.7.1 |  |  |  |  | 04/02/2025 |  |  | FALSE |  | [] | [] |  | CGS/DAI/VP/PRES/DE/EBSERH | [7 empty] | Auditoria Interna | 04/08/2025 | 04/08/2025 | À Diretoria de Administração e Infraestrutura - DAI Elaborar e publicar, em até 180 dias, Norma Operacional disciplinando os procedimentos relacionados a implementação e operacionalização de inventários rotativos no âmbito da Rede Ebserh. |  | ['AUDIN/EBSERH'] | [] |  |  |  |  | [] | [] | [] | []
1767465 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada |  | Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 1585687/2024 - Gerir Estoques - Item 5.6.7.2 |  |  |  |  | 04/02/2025 |  |  | FALSE |  | [] | [] |  | CGS/DAI/VP/PRES/DE/EBSERH | [7 empty] | Auditoria Interna | 31/12/2025 | 31/12/2025 | À Diretoria de Administração e Infraestrutura - DAI Realizar agenda específica com os gestores dos hospitais da Rede Ebserh após publicação do caderno supracitado, a fim de orienta-los quanto as orientações apresentadas. |  | ['AUDIN/EBSERH'] | [] |  |  |  |  | [] | [] | [] | []
1767460 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada |  | Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 1585687/2024 - Gerir Estoques - Item 5.6.7.1 |  |  |  |  | 04/02/2025 |  |  | FALSE |  | [] | [] |  | CGS/DAI/VP/PRES/DE/EBSERH | [7 empty] | Auditoria Interna | 04/08/2025 | 04/08/2025 | À Diretoria de Administração e Infraestrutura - DAI Elaborar e Publicar, em até 180 dias, Caderno de Normas, Orientações e Boas Práticas para Gestão de Suprimentos e Patrimônio na Rede Ebserh e Política de Suprimento. |  | ['AUDIN/EBSERH'] | [] |  |  |  |  | [] | [] | [] | []
1767446 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada |  | Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 1585687/2024 - Gerir Estoques - Item 5.5.7.3 |  |  |  |  | 04/02/2025 |  |  | FALSE |  | [] | [] |  | CGS/DAI/VP/PRES/DE/EBSERH | [7 empty] | Auditoria Interna | 04/08/2025 | 04/08/2025 | À Diretoria de Administração e Infraestrutura - DAI Estruturar e publicizar, em até 180 dias, indicadores para monitoramento mensal de ajustes de estoque. |  | ['AUDIN/EBSERH'] | [] |  |  |  |  | [] | [] | [] | []
1767444 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada |  | Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 1585687/2024 - Gerir Estoques - Item 5.5.7.2 |  |  |  |  | 04/02/2025 |  |  | FALSE |  | [] | [] |  | CGS/DAI/VP/PRES/DE/EBSERH | [7 empty] | Auditoria Interna | 31/12/2025 | 31/12/2025 | À Diretoria de Administração e Infraestrutura- DAI Elaborar rotinas de diligências com os hospitais quando as divergências de estoque durante a realização do inventário extrapolar os limites definidos pela norma. |  | ['AUDIN/EBSERH'] | [] |  |  |  |  | [] | [] | [] | []